Утверждаю

 Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Михнович

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования естественно- научной и технологической направленности

в МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа»

Курского района Курской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| **Информационно-аналитический (2023г.)** |
| Создание нормативно-правовой базы школы-интерната по реализации проекта«Точка роста»:* разработка локальных актов о

назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов досведения всех заинтересованных лиц;* составление плана-графика

непрерывного повышения квалификации педагогов. | Январь- февраль | Зам. директора по УВР и ВР |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» | Январь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературныхисточников, видеоматериалы и др. | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Март | Зам. директора по УВР и ВР |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Январь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Создание Интернет-страницы на сайте школы | Февраль | Зам. директора по УВР и ВР |
| Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки | Апрель-май | Зам. директора по УВР и ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| оборудования для оснащения Центра«Точка роста» |  |  |
| Заключение государственных(муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | Июнь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте«Точка роста» |  | Зам. директора по УВР и ВР |
| Внесение изменений в программуразвития школы, корректировка основных и разработка дополнительныхобщеобразовательных программестественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» | Август | Зам. директора по УВР и ВР |
| Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтныхработ, установка оборудования) |  | Зам. директора по УВР и ВР |
| **Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023-2026 г.г.)** |
| Организация информационногосопровождения реализации проекта«Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Открытие Центра образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь 2023 | Зам. директора по УВР и ВР |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительногопрофессионального образования | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятияхФедерального оператора: вебинарах,семинарах, конференциях, совещаниях и др. | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация участия педагогов иобучающихся в проектной деятельности | Постоянно | Зам. директорапо УВР и ВР |
| Реализация учебно-воспитательных,внеурочных и социокультурных | По графику | Зам. директорапо УВР и ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятий в Центре образования «Точка роста» |  |  |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсныхсоревнованиях и мероприятиях | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация сопровождениянаставничества обучающихся | Постоянно | Зам. директорапо УВР и ВР |
| Проведение мониторинга реализациипроекта «Точка роста» | ежеквартально | Зам. директорапо УВР и ВР |
| **Аналитико-обобщающий этап (2027 г.)** |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно- научной и технологическойнаправленности разного уровня | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Оценка эффективности участияобучающихся в проектной деятельности | Постоянно | Зам. директорапо УВР и ВР |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах)по ключевым вопросам проекта | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР |