Утверждаю

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Михнович

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования естественно- научной и технологической направленности

в МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа»

Курского района Курской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| **Информационно-аналитический (2023г.)** | | |
| Создание нормативно-правовой базы школы-интерната по реализации проекта  «Точка роста»:   * разработка локальных актов о   назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов до  сведения всех заинтересованных лиц;   * составление плана-графика   непрерывного повышения квалификации педагогов. | Январь- февраль | Зам. директора по УВР и ВР |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» | Январь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-  методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных  источников, видеоматериалы и др. | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Март | Зам. директора по УВР и ВР |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Январь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Создание Интернет-страницы на сайте школы | Февраль | Зам. директора по УВР и ВР |
| Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки | Апрель-май | Зам. директора по УВР и ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| оборудования для оснащения Центра  «Точка роста» |  |  |
| Заключение государственных  (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | Июнь | Зам. директора по УВР и ВР |
| Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте  «Точка роста» |  | Зам. директора по УВР и ВР |
| Внесение изменений в программу  развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных  общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» | Август | Зам. директора по УВР и ВР |
| Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных  работ, установка оборудования) |  | Зам. директора по УВР и ВР |
| **Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023-2026 г.г.)** | | |
| Организация информационного  сопровождения реализации проекта  «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Открытие Центра образования  естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь 2023 | Зам. директора по УВР и ВР |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного  профессионального образования | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях  Федерального оператора: вебинарах,  семинарах, конференциях, совещаниях и др. | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация участия педагогов и  обучающихся в проектной деятельности | Постоянно | Зам. директора  по УВР и ВР |
| Реализация учебно-воспитательных,  внеурочных и социокультурных | По графику | Зам. директора  по УВР и ВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятий в Центре образования «Точка роста» |  |  |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных  соревнованиях и мероприятиях | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Организация сопровождения  наставничества обучающихся | Постоянно | Зам. директора  по УВР и ВР |
| Проведение мониторинга реализации  проекта «Точка роста» | ежеквартально | Зам. директора  по УВР и ВР |
| **Аналитико-обобщающий этап (2027 г.)** | | |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-  практических конференциях естественно- научной и технологической  направленности разного уровня | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР |
| Оценка эффективности участия  обучающихся в проектной деятельности | Постоянно | Зам. директора  по УВР и ВР |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации | По графику | Зам. директора по УВР и ВР |
| Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах)  по ключевым вопросам проекта | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР |